## INFORME No. DNA2-0061-2021
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES CONSTANTES EN INFORMES APROBADOS POR CGE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DEPENDENCIA O ENTIDAD: AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL
REPRESENTANTE LEGAL: Abg. JAIME ANDRÉS VILLACRESES VALLE
ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL: Se analizaron las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepciones y liquidación de los contratos de construcción de infraestructura, urbanización y soluciones habitacionales del proyecto San Francisco de Huarcay; su fiscalización, uso y aplicabilidad de los estudios técnicos; los convenios y compromisos de cooperación institucional para su ejecución en el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
No DE INFORME: DNA2-0061-2021
FECHA DE APROBACIÓN DEL INFORME: 30/julio/2021
FECHA DE ENTREGA DE INFORME APROBADO POR LOS ORGANIMOS DE CONTROL:
No. OFICIO DE ENTREGA DE INFORME APROBADO: Nro. 1537-DNA2-2021
FECHA DE DISPOSICIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD: 31/08/2021
No DE OFICIO O MEMORANDO CON EL QUE SE DISPUSO EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES: GADDMQ-AMC-SMC-2021-0386-M
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR A CARGO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Ing. Diana Sofía Uquillas Erazo
CARGO DEL SERVIDOR ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES: Responsable de Planificación
RECOMENDACIONES |  |  | SERVIDOR Y CARGO, A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA RECOMENDACIÓN |  |  |  | SERVIDOR Y CARGO QUIEN SE DESIGNÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN |  | PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN |  |  |  |  | DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES | [6 empty] | OBSERVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
No. RECO. | TÍTULO DEL COMENTARIO | DESCRIPCIÓN DE RECOMENDACIÓN | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN | MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | DÍAS PLAZO PARA LA CUMPLIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA ACTUAL | DÍAS TRANSCURRIDOS | MEMORANDOS Y OFICIO GENERADOS PARA SU CUMPLIMIENTO | FECHA | NOMBRE DEL RESPONSABLE SEGÚN DOCUMENTO | CARGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | DOCUMENTOS GENERADOS PARA CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | EJECUTADA | NO EJECUTADA | EN EJECUCIÓN | NO APLICA RECOMENDACIÓN
7 |  | Dispondrá y verificara que los servidores responsables de las inspecciones técnicas, realicen visitas in situ a los proyectos del programa Casa para Todos, y verifiquen el cumplimiento de las ordenanzas, a fin de garantizar la habitabilidad de las viviendas y mitigar factores de riesgo“ | Jaime Villacreses | Supervisor Metropolitano | GADDMQ-AMC-SMC-2021-0386-M | GADDMQ-AMC-SMC-2021-0386-M | Andrea Isabel Jimenez Roche | Directora Metropolitana de Inspeción | No determina | N/A | N/A | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DAJ-2021-0289-M | 2021-03-10 | Silvia Virginia Lozada Vargas | Directora de Asesoria Juridica | Solicitud de información |  | La supervisión Metropolitana procedió a designar al Director Metropolitano de Inspección el cabal cumplimiento de la recomendacióon N7, el mismo procedió a solicitar la información a los órganos competentes y a realizar las verificaciones in situ; sin embargo no se encontraron los permisos correspondientes, por lo que se emitieron los respectivos informes, y actualmente se encuentran en el proceso de actuación previa. Se considera que según lo establecido en la recomendación esta ha sido cumplida por parte de esta entidad. | x
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DMIP-2021-1367-M | 2021-03-17 | Segundo Galo Benalcázar | Director Metropolitano de Inspección
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AZQ-2021-0972-O | 2021-03-26 | Abg. Mónica Alexandra Flores Granda | Administradora Zonal Quitumbe | Verificación de inexistenci de LMU
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DMIP-2021-1814-O | 2021-03-17 | Segundo Galo Benalcázar | Director Metropolitano de Inspección | Solicitud de verificación de LMU
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-SG-2021-09959-E | 2021-10-12 | Dr. Omar Camader Narváez | Liquidador de Ecuador Estratégico Ep | Contestación sobre solicitud de los permisos de construcción
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | Informe No. ITC 21-2533 | 2021-11-12 |  |  | Emisión de informe del proyecto san francisco de huarcay | Informe
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DMIP-2021-6631-O | 2021-11-12 | Carlos Manuel Jativa Flores | Coordinador de Inspección Técnica | Emisión de informe del proyecto san francisco de huarcay
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | Informe No. ITC 21-2629 |  |  |  | Emisión de informe del proyecto san francisco de huarcay | Informe
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DMIP-2021-1622-O | 2021-10-15 | Jaime Andrés Villacreses Valle | Supervisor Metropolitano | Solicitud de información proyecto casa para todos
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-SMC-2021-0386-M | 2021-08-31 | Estefania Grunauer Reinoso | Supervisora Metropolitana | Disposición de cumplimienot a recomendación
[12 empty] | 2022-03-02 15:28 |  | GADDMQ-AMC-DMIP-2021-5322-O | 2021-09-09 | Carlos Manuel Jativa Flores | Coordinador de Inspección Técnica | Recorrido realizado en la Urb. San Francisco de Huarcay