## HOJA D ERUTA RdC 2023
HOJA DE RUTA PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Agencia Metropolitana de Control 2023
FASE METODOLOGÍA CPCCS | No. | ACTIVIDADES | FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA | ÁREA RESPONSABLE | OBSERVACIONES | COMPROMISOS
1. PLANIFICACION Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA LOCAL | 1 | Designación del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas | 2023-12-13 | Supervisión Metropolitana | Memorando Nro. GADDMQ-AMC-SMC-2024-0009-M de 09 d enero de 2024 enviado por la Supervisora Metropolitana de control: UPL, UCS,DAF,TICS,DAJ | Cumplida
| 2 | Elaboración del informe narrativo preliminar | 2024-03-01 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos | Información proporcionada por cada una de las áreas de la institución | En proceso
| 3 | Coordinación para la designación de los delegados de la ciudadanía para las Comisiones Mixtas (Fase 1, literal d). | Viernes 16 de febrero de 2024 | Unidad de Comunicación Social, Unidad de Planificación, Direcciones Metropolitanas, Supervisión Metropolitana | Designación de los representantes de la ciudadanía a las Comisiones Mixtas del proceso de RDC del GADDMQ. Invitar a las grupos de interés para la Conformación de las comisiones mixtas | Cumplida
| 4 | Designación de las personas que conformarán las Comisiones Mixtas 1 y 2 en cada una de las entidades obligadas al proceso de RDC (fase 1, literal d). | Del 16 al 19/2/2024 | Entidades obligadas a la RDC | Art. 12 del Reglamento de RDC, fase 1, letra d: Las entidades vinculadas conformarán las Comisiones Mixtas (equipos de trabajo) con la participación de los usuarios de los servicios que oferta la entidad. Invitar a las y asambleístas metropolitanos para que se incorporen a las comisiones mixtas de las entidades vinculadas (52). Solicitar el listado de las personas que conforman las Comisiones Mixtas 1 y 2 de las entidades obligadas a rendir cuentas. | Cumplida
| 5 | Publicación en web municipal PMDOT, POA, Plan de Campaña presentado al CNE y listado de instituciones municipales que rinden cuentas. | Del 8 al 14/2/2024 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos | Coordinación de UPL y TICS para publicar información que exige el procesos | Cumplida
| 6 | Habilitar canales comunicacionales virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/ institución o sujeto obligado rinda cuentas de forma previa y oportuna a la elaboración del Informe y a la deliberación pública. | Del 15 al 27/2/2024 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos- Unidad de Comunicación Social | Publicación del formulario para consultas y sugerencias ciudadanas | Cumplida
2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME | 7 | La Unidad de Planificación, solicitará la información puntual para llenar el formulario del GAD AMC de acuerdo al formato del CPCCS | Del 19/2/2024 hasta el 13/03/2024 | SGP | Envío de memorandos a todas las áreas que deben entregar la información. | Cumplida
| 8 | Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión 2023 y evaluar los resultados alcanzados: contenidos obligatorios y temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal a). | 2024-03-08 | Comisión Mixta 1 | SGP realiza un primer procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa de la gestión para socializar a la Comisión Mixta 1.
| 9 | Llenar el Formulario de RDC con sus respectivos medios de verificación (fase 2, literal b). | Del 4 al 15/3/2024 | Unidad de Planificación | Habilitar canales comunicacionales virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/ institución o sujeto obligado rinda cuentas de forma previa y oportuna a la elaboración del Informe y a la deliberación pública.
| 10 | Elaboración de Informe Narrativo preliminar, con base en el formulario del proceso de RDC, los contenidos obligatorios y los temas de interés de la ciudadanía (fase 2, literal b). Y envío a Alcaldía para aprobación. | 2024-04-09 | Unidad de Planificación | Coordinación entre UPL, TICS, SUPERVISIÓN. Se empezó a redactar el informe narrativo (febrero), con la información preliminar existente. Luego se ajustará (marzo) al formulario y a los temas de interés de la ciudadanía. Apoyo de la Comisión Mixta 1 al proceso de elaboración del Informe Narrativo. | Cumplida
| 11 | Firma de aprobación por parte de la Supervisora Metropolitana de Control del formulario e informe narrativo del proceso de RDC correspondiente al período 2023 (fase 2, literal c). | 2024-04-19 | Supervisión Metropolitana | Reunión del Equipo Responsable de Rendición de Cuentas con la Supervisora de Control.
3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | 12 | Entrega a las y los asambleístas metropolitanos del Informe Narrativo, el Formulario (links de verificación), y la convocatoria (día, hora, lugar) para la asamblea de deliberación, y difusión amplia a través de medios virtuales (página web del GADDMQ) y físicos con que se cuente, 15 días entes del evento de deliberación pública (fase3, literal b). | 2024-04-22 | Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos- Unidad de Comunicación Social | Oficio a las y los asambleístas metropolitanos con la convocatoria al evento público de deliberación adjuntando el link de informe narrativo y formulario. Publicación en la página web del GADDMQ y difusión del link con el informe y formulario, y la convocatoria a la asamblea de deliberación (TICS). Convocatoria amplia a representantes de asambleas barriales y comunitarias, grupos de atención prioritaria, otros actores y colectivos de la ciudadanía. (UCS) Comisión Mixta 2 verifica que la convocatoria se realice de forma adecuada.
| 13 | Aprobación de la metodología de la asamblea general de deliberación pública de RDC. | 2024-04-22 | Comisión Mixta 2 | Sistematizar las propuestas de las reuniones de la Comisión Mixta 2 para diseñar la metodología de la asamblea (UPL). Socializar y validar la metodología de la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC del GADDMQ.
| 14 | Evento de rendición de cuentas de la AMC, en base a un cronograma para organizar el proceso, y culminar con la asamblea general de deliberación pública del proceso de RDC. | 2024-05-15 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos- Unidad de Comunicación Social-Supervisión Metropolitana
| 15 | Elaboración de Acta de la deliberación pública del proceso de RDC de la AMC firmada por la Supervisora Metropolitana de Control y los representantes de la ciudadanía. (fase 3, literal f). | 2024-05-15 | Unidad de Planificación | El Acta debe recoger centralmente las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía (fase4, literal a). La elaboración del Acta se sustentará en los informes de cada una de las Mesas Temáticas del evento de deliberación, entregadas por las Secretarías responsables.
| 16 | Difusión amplia del video de la trasmisión en vivo, el acta del evento de deliberación, Informe Narrativo y Formulario; y, se abrirán canales virtuales para recoger opiniones, sugerencias y otros aportes de la ciudadanía, durante un período de dos semanas -14 días (fase 3, literal g). | Durante 14 días a partir del día del evento del deliberación pública. | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos- Unidad de Comunicación Social | Definir las plataformas virtuales a través de las cuales difundir la información y recoger de manera virtual los aportes de la ciudadanía.
| 17 | Sistematizar los aportes ciudadanos recibidos en el evento de deliberación pública y en los canales virtuales. | Finalizados los 14 días de la difusión del evento de deliberación pública. | Comisión Mixta | Acta de sistematización.
4. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | 18 | Elaboración del Plan de Trabajo, recogiendo las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión y sus entidades vinculadas (fase 4, literal a). | Hasta 13/06/2024 | AMC | El Plan de trabajo se elabora en base al Acta de la asamblea general de deliberación públicas del GADDQM y de los aportes ciudadanos en los canales virtuales.
| 19 | Remitir el Plan de Trabajo obligada al proceso de RDC (fase 4, literal a). | Hasta el 20/06/2024 | Unidad de Planificación | Remitir Plan de trabajo
| 20 | Envío del Plan de Trabajo a a la ciudadanía que participó en el proceso de RDC y correo electrónico registrado | Hasta el 20/06/2024 | Unidad de Planificación | Generar bases de difusión a través de los correos electrónicos y los teléfonos registrados de las personas que participaron del proceso de RDC.
| 21 | Publicación del Informe de rendición de cuentas en la pagina web institucional. | 28/06/2024 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos | Publicación del informe.
| 22 | Presentación del Informe de RDC, con sus medios de verificación, al CPCCS a través de su plataforma informática. | Hasta el 28/06/2024 | Unidad de Planificación-Unidad de Sistemas Informáticos y Tecnológicos